## Hoja1
N° | Lista de rubros | MES 1 | [27 empty] | MES 2
|  | sem 1 | [6 empty] | sem2 | [6 empty] | sem3 | [6 empty] | sem 4 | [6 empty] | sem 1 | [6 empty] | sem2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Trabajos preliminares | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Retiro piso cerámico existente. | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Retiro artefactos migitorios, mesadas y bachas, cielorrasos de madera existentes | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Retiro de revestimiento en paredes, ceramico y empapelado. | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Retiro de aberturas existentes y cerramiento de las mismas | bar: sem 1 1 to sem 1 7
2 | Instalación de agua | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Adecuación de colector y bajada troncal | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Adecuación de picos existentes | bar: sem 1 1 to sem 1 7
Llaves de paso | bar: sem 1 1 to sem 1 7
3 | Instalacion sanitaria, artefactos y griferias
3.1 | Adecuación de instalacion sanitaria existente (incluye reemplazo de cañeria) | bar: sem2 1 to sem2 7
3.3 | Inodoro corto Roca linea THE GAP 11 | bar: sem 1 6 to sem 1 7
3.4 | Válvula Slim para Descarga de Inodoro FV + Tapa Tecla Slim para Válvula de Descarga FV 11 | bar: sem2 4 to sem2 7
3.5 | Válvulas de descarga automáticas para mingitorios Marca FV + Tapa 4 | bar: sem2 4 to sem2 7
3.6 | Mingitorios FERRUM – MURAL CORTO ANTIVANDÁLICO. 4 | bar: sem 1 6 to sem 1 7
3.7 | Indoro Largo con salida vertical para movilidad reducida 1 | bar: sem 1 6 to sem 1 7
3.8 | Bachas de bajo mesada FERRUM. Modelo Cuadra.
3.9 | Grifería monocomando electrónico - Inelec - Modelo Lima | bar: sem 1 6
4 | Albañileria
4.1 | Reparación de contrapiso + carpeta | bar: sem3 1 to sem3 2
4.2 | Mochetas de cañerias | bar: sem3 1 to sem3 2
5 | Construcción en seco. Durlock
5.1 | Reparación de cielorraso Sanitario Hombres | bar: sem3 3 to sem 4 2
5.2 | Colocar Boca de Inspección en cielorrasos de ambos sanitarios | bar: sem3 3 to sem 4 2
5.3 | Diente en ambos baños
6 | Terminaciones
6.1 | Pintura latex interior, incluye preparación de paredes | bar: sem 1 1 to sem 1 5
5.3 | Piso porcelanato VITE 80x80 rectificado FIOCCO IVORY | bar: sem 4 3 to sem 4 7
5.4 | Revestimiento de pared porcelanato VITE 80x80 rectificado FIOCCO IVORY | bar: sem 1 1 to sem 1 5
7 | Instalación eléctrica | bar: sem3 1 to sem3 7; sem 1 6 to sem2 3
Instalación eléctrica general y adecuación de tablero eléctrico existente. Mat incluidos | bar: sem 1 6 to sem2 3
Plafones de pared LED. Base color negro 4000k. 7w. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Sensor para iluminación. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Plafones Spot LED. Base color negro 4000k. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Listón Tubo LED 120cm 4000k. 18w. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Artefacto luminoso indicador de llamada - Intercon | bar: sem 1 6 to sem2 3
Luminarias de emergencias LED. Marca MACROLED, modelo EML 60. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Señales luminosas LED - MACROLED, modelos CSL SALIDA. | bar: sem 1 6 to sem2 3
Detector de humo autónomo | bar: sem 1 6 to sem2 3
Extractor | bar: sem 1 6 to sem2 3
8 | Carpinteria | bar: sem2 1 to sem2 7
Boxes sanitarios | bar: sem 1 6; sem2 4 to sem2 6
Revestimiento wall panel negro h=2,01 | bar: sem 1 6; sem2 4 to sem2 6
Puerta de madera para embarcadero | bar: sem 1 6; sem2 4 to sem2 6
9 | Marmoleria | bar: sem 1 6
Mesada pegada Purastone, incluye agujero en bachas
Instalación
10 | Accesorios | bar: sem2 7
Dispenser jabonera electrónico libre de contacto sobre mesada.Marca INELEC. Linea Steel Series. | bar: sem2 7
Dispense JABON LIQ. STEEL SERIES | bar: sem2 7
Secamanos eléctrtico JETDRI. Color negro. MARCA INELEC. | bar: sem2 7
Dispenser de toalla intercalada Series Steel - Inelec | bar: sem2 7
Cesto orificio para mesadas. Marca Inelec | bar: sem2 7
Dispenser papel higienico. Marca Inelec Linea Jumbo | bar: sem2 7
Cesto de pared 5,7lts | bar: sem2 7
Cesto bajo mesada 0,43x0,32x,056 de alto Color blanco | bar: sem2 7
Percha simple acero inoxidable o bronce cromado color negro | bar: sem2 7
Pulsador sanitario de emergencia - Intercron | bar: sem2 7
Accesorio cambiador de niños | bar: sem2 7
11 | Otros | bar: sem2 7